## Planilha1
Data de Sprint | Tarefa | Tipo de tarefa | Status | Data Termino | Desenvolvido Por:
2020-12-17 | Logótipo | Não Prioritaria | Concluida | 2020-12-05 | Lara
2020-12-17 | Criação do Design | Prioritaria | Concluida | 2020-12-10 | Lara - jorge
2020-12-17 | Levantamento de requisitos | Prioritaria | Concluida | 2020-12-10 | Lara
2020-12-17 | Login-Backend | Prioritaria | Em Processo | 2020-12-31 | Lara
2020-12-17 | Register-Backend | Prioritaria | Em Processo | 2020-12-31 | Lara
2020-12-17 | Entregas-Backend | Prioritaria | Em Processo | 2020-12-31 | Lara
2020-12-17 | Encomendas-Backend | Prioritaria | Em Processo | 2020-12-31 | Lara
2020-12-17 | Restaurantes-Backend | Prioritaria | Em Processo | 2020-12-31 | Lara
2020-12-17 | Produtos-Backend | Prioritaria | Em Processo | 2020-12-31 | Lara
2020-12-17 | Admin-Backend | Prioritaria | Em Processo | 2020-12-31 | Lara
2020-12-17 | Base Dados | Prioritaria | Em Processo | 2020-12-31 | Lara
2020-12-17 | Página Inicial- Frontend | Prioritaria | Concluida | 2020-12-31 | Lara
2020-12-17 | Contactos- Frontend | Prioritaria | Concluida | 2020-12-31 | Lara
2020-12-17 | Sobre- frontend | Prioritaria | Concluida | 2020-12-31 | Lara
2020-12-17 | Restaurantes-Frontend | Prioritaria | Em Processo | 2020-12-31 | Jorge- Simao-Diogo
2020-12-17 | Login-Frontend | Prioritaria | Em Processo | 2020-12-31 | Jorge- Simao-Diogo
2020-12-17 | Registar Utilizador- Frontend | Prioritaria | Em Processo | 2020-12-31 | Jorge- Simao-Diogo
2020-12-17 | Registar Empresa- Frontend | Prioritaria | Em Processo | 2020-12-31 | Jorge- Simao-Diogo
2020-12-17 | Registar Entregador- Frontend | Prioritaria | Em Processo | 2020-12-31 | Jorge- Simao-Diogo
2020-12-17 | Configurar Github | Prioritaria | Em Processo | 2020-12-31 | Simão
2020-12-17 | Testes no Postman | Prioritaria | Em Processo | 2020-12-31 | Lara
2020-12-17 | Criação do gitpages | Prioritaria | Iniciada | 2020-12-17 | Simão
2020-12-17 | Criação Page -Wiki | Não Prioritaria | Iniciada | 2020-12-17 | Lara
2020-12-17 | javascript | Prioritaria | Iniciada | 2020-12-31 | Jorge- Simao-Diogo