## Sprint 3
ID Requisito | ID Tarefa | Nome | Descrição | Responsável | Data | Status | Duração | Branch
#136 | #1 | Testes Frontend | Teste final do login | Simão | 2021-01-28 | Processo | 00:30:00 | Frontend
#137 | #2 | Testes Frontend | Teste final do registar | Simão | 2021-01-28 | Processo | 00:30:00 | Frontend
#151 | #3 | Testes Frontend | Testes Ligação à base dados da criação de produtos | Diogo | 2021-01-28 | Processo | 01:00:00 | Frontend
#151 | #4 | Testes Frontend | Testes Ligação a base dados da criação de um restaurante | Diogo | 2021-01-28 | Processo | 01:00:00 | Frontend
#151 | #5 | Testes Frontend | Testes Ligação a base dados do perfil do utilizador quando feito o login | Diogo | 2021-01-28 | Processo | 01:00:00 | Frontend
#151 | #6 | Testes Frontend | Testes Ligação a base dados o ver pedidos do utilizador logado | Diogo | 2021-01-28 | Processo | 01:00:00 | Frontend
#151 | #7 | Testes Frontend | Testes finais do inserir restaurante | Simão | 2021-01-28 | Processo | 00:30:00 | Frontend
#151 | #8 | Testes Frontend | Testes finais de inserir um produtos | Diogo | 2021-01-28 | Processo | 00:30:00 | Frontend
#151 | #9 | Testes Frontend | Testes finais de ver perfil de utilizador | Simão | 2021-01-28 | Processo | 00:30:00 | Frontend
#142 | #10 | Documentação | Documentação do User | Lara | 2021-01-24 | Processo | 00:30:00 | Documentação
#142 | #11 | Documentação | Documentação do Admin | Lara | 2021-01-24 | Processo | 00:30:00 | Documentação
#142 | #12 | Documentação | Documentação do Login | Lara | 2021-01-24 | Processo | 00:30:00 | Documentação
#142 | #13 | Documentação | Documentação do Register | Lara | 2021-01-24 | Por começar | 00:30:00 | Documentação
#142 | #14 | Documentação | Documentação do Restaurante | Simão | 2021-01-24 | Por começar | 00:30:00 | Documentação
#142 | #15 | Documentação | Documentação do Produto | Simão | 2021-01-24 | Por começar | 00:30:00 | Documentação
#142 | #16 | Documentação | Documentação da Encomenda | Simão | 2021-01-24 | Por começar | 00:30:00 | Documentação
#142 | #17 | Documentação | Documentação da Entrega | Simão | 2021-01-24 | Por começar | 00:30:00 | Documentação
#143 | #18 | GitHub | Fazer o Github Action | Simão | 2021-01-28 | Processo | 00:30:00 | GitHub
#150 | #19 | Testes Backend | Testes finais do adicionar utilizador | Lara | 2021-01-28 | Concluido | 00:30:00 | Backend
#150 | #20 | Testes Backend | Testes finais do login do utilizador | Lara | 2021-01-28 | Concluido | 00:30:00 | Backend
#138 | #21 | Testes Backend | Testes finais do Criar , editar, eliminar Restaurante | Lara | 2021-01-28 | Concluido | 00:30:00 | Backend
#139 | #22 | Testes Backend | Testes finais do Criar, editar, eliminar produtos | Lara | 2021-01-28 | Concluido | 00:30:00 | Backend
#140 | #23 | Testes Backend | Testes finais do Criar, editar, eliminar Encomenda | Lara | 2021-01-28 | Concluido | 00:30:00 | Backend
#141 | #24 | Testes Backend | Tetes finais do Criar, editar, eliminar Entrega | Lara | 2021-01-28 | Por começar | 01:30:00 | Backend
#145 | #25 | Adicionar produtos | Ligação a base dados de adicionar um produto | Jorge | 2021-01-28 | Por começar | 01:30:00 | Frontend
#149 | #26 | Adicionar restaurantes | Ligação a base dados de adicionar restaurante | Jorge | 2021-01-28 | Por começar | 01:30:00 | Frontend
#149 | #27 | Eliminar restaurantes | Ligaçao a base dados de eliminar restaurante | Jorge | 2021-01-28 | Por começar | 01:30:00 | Frontend
#149 | #28 | Editar Restaurante | Ligação a base dados de editar restaurantes | Jorge | 2021-01-28 | Por começar | 01:30:00 | Frontend
#145 | #29 | Editar Produto | Ligação a base dados de editar um produto | Jorge | 2021-01-28 | Por começar | 01:30:00 | Frontend
#145 | #30 | Eliminar Produto | Ligação a base dados de eliminar um produto | Jorge | 2021-01-28 | Por começar | 01:30:00 | Frontend
#146 | #31 | Adicionar Encomenda | Ligação a base dados de adicionar encomenda | Jorge | 2021-01-28 | Por começar | 01:30:00 | Frontend
#147 | #32 | Adicionar Entrega | Ligação a base dados de adicionar entrega | Jorge | 2021-01-28 | Por começar | 01:30:00 | Frontend
#146 | #33 | Editar Encomenda | Ligação a base dados de editar encomenda | Jorge | 2021-01-28 | Por começar | 01:30:00 | Frontend
#147 | #34 | Editar Entrega | Ligação a base dados de editar entrega | Jorge | 2021-01-28 | Por começar | 01:30:00 | Frontend
#146 | #35 | Eliminar Encomenda | Ligação a base dados de eliminar encomenda | Jorge | 2021-01-28 | Por começar | 01:30:00 | Frontend
#147 | #36 | Eliminar Entrega | Ligação a base dados de eliminar entrega | Jorge | 2021-01-28 | Por começar | 01:30:00 | Frontend
#148 | #37 | Pagina inicial de cliente | Criação da página Inicial para clientes | Simão | 2021-01-28 | Por começar | 01:30:00 | Frontend
#148 | #38 | Pagina Inicial de Entregador | Criação da página Inicial para entregas | Diogo | 2021-01-28 | Por começar | 01:30:00 | Frontend
#148 | #39 | Pagina Inicial de SuperAdministrador | Criação da página Inicial para SuperAdmistrador | Diogo | 2021-01-28 | Por começar | 01:30:00 | Frontend
#148 | #40 | Pagina Inicial de Administrador | Criação da Página Inicial do Admistrador | Diogo | 2021-01-28 | Por começar | 01:30:00 | Frontend

## Product_backlog
Data de Sprint | ID | Tarefa | Tipo | Status | Data Termino | Desenvolvido Por
2021-01-21 | #136 | Testes do login | Funcional | Por começar | 2021-01-28 | Simão
2021-01-21 | #137 | Testes do Register | Funcional | Por começar | 2021-01-28 | Simão
2021-01-21 | #138 | Testes (get, post, put, delete) restaurantes | Funcional | Concluido | 2021-01-28 | Lara
2021-01-21 | #139 | Testes (get,post,put,delete) produtos | Funcional | Concluido | 2021-01-28 | Lara
2021-01-21 | #140 | Testes (get,post,put,delete) encomendas | Funcional | Concluido | 2021-01-28 | Lara
2021-01-21 | #141 | Testes (get,post,put,delete) entregas | Funcional | Concluido | 2021-01-28 | Lara
2021-01-21 | #142 | Documentação do projeto | Funcional | Processo | 2021-01-28 | Lara, Simão
2021-01-21 | #143 | GitHub Action | Funcional | Por começar | 2021-01-28 | Simão
2021-01-21 | #144 | Testes finais de Criar tipo de utilizador | Funcional | Por começar | 2021-01-28 | Simão
2021-01-21 | #145 | Adicionar, Editar, Remover produtos | Funcional | Por começar | 2021-01-28 | Jorge
2021-01-21 | #146 | Adicionar, Editar, Remover encomendas | Funcional | Por começar | 2021-01-28 | Jorge
2021-01-21 | #147 | Adicionar, Editar, Remover entregas | Funcional | Por começar | 2021-01-28 | Jorge
2021-01-21 | #148 | Criação Página Inicial de cada Utilizador | Funcional | Por começar | 2021-01-28 | Diogo
2021-01-21 | #149 | Adicionar, Editar, Remover restaurantes | Funcional | Por começar | 2021-01-28 | Jorge
2021-01-21 | #150 | Testes finais de criar utilizador e login | Funcional | Concluido | 2021-01-28 | Lara
2021-01-21 | #151 | Testes finais do frontend | Funcional | Por começar | 2021-01-28 | Diogo, Simão