## Planilha1
Daily Scrum - 4 horas 20 minutos - 19-12-2020 | Começa | Termina | Status | Impedimentos | Realizada por
login.html - "Inscrver-me" para "Inscrever-me", Edit Nav, Alteração de cor, botão e css. | 2021-02-02 | 2021-02-02 | Terminada | Nenhum | Simão
index.html / about.html - Edit Nav. | 2021-02-02 | 2021-02-02 | Terminada | Nenhum | Simão
registerEntregadores.html - Alteração css do botão, enquadramento do formulário. | 2021-02-02 | 2021-02-02 | Terminada | Nenhum | Simão
registerEmpresas.html - Alteração css do botão. | 2021-02-02 | 2021-02-02 | Terminada | Nenhum | Simão