## Planilha1
Data de Sprint | Tarefa | Tipo de tarefa | Status | Observações
2020-12-10 | Análise da app Glovo e Ubereats | Prioritária | Concluida | Análisar pontos fortes e fracos da aplicação
2020-12-10 | Criação do Lógotipo | Não Priotitária | Concluida | Realização do Logótipo para a api, no Illustrator
2020-12-10 | Criação do Design do site | Concluida | Concluida | Realização do Design para a api, no Illustrator
2020-12-10 | Levantamento de requisitos | Prioritária | Em Processo | Continuação de Levantamentos
2020-12-10 | Configuração do Github | Prioritária | Em processo | Configuração do git pages, progect, branchs
2020-12-10 | Criação da base Dados | Prioritária | Em processo | Base dados escolhida : SQLite
2020-12-10 | Criação do Back-end | Prioritária | Em processo | Linguagem escolhida: Nodejs
2020-12-10 | Criação do Front-end | Prioritária | Iniciada | Linguagem escolhida: Html, CSS, JavaScript