## Product Backlog
Data de Sprint | Tarefa | Tipo de tarefa | Status | Data Termino | Desenvolvido Por
2021-01-07 | #114 - Tirar o tipo de Utilizador do registar | Prioritária | Frontend - To Do | 2021-01-14 | Jorge
2021-01-07 | #71 - Localização do pedido (ficheiro contactos.html) | Prioritária | Frontend - To Do | 2021-01-14 | Jorge
2021-01-07 | #38 - Dados pessoais no pedido | Prioritária | Frontend - To Do | 2021-01-14 | Jorge
2021-01-07 | #61 - Detalhar uma encomenda | Prioritária | Frontend - To Do | 2021-01-14 | Jorge
2021-01-07 | #109 - Adicionar ao carrinho | Prioritária | Frontend - To Do | 2021-01-14 | Simão
2021-01-07 | #66 - Avaliação da encomenda | Prioritária | Frontend - To Do | 2021-01-14 | Simão
2021-01-07 | #110 - Colocar butões ver mais na página inicial | Prioritária | Frontend - To Do | 2021-01-14 | Simão
2021-01-07 | #115 - Criação página restaurantes | Prioritária | Frontend - To Do | 2021-01-14 | Simão
2021-01-07 | #37 - Horário de um restaurante | Prioritária | Frontend - To Do | 2021-01-14 | Diogo
2021-01-07 | #19 - O utilizador empresa pode editar os seus dados pessoais | Prioritária | Frontend - To Do | 2021-01-14 | Diogo
2021-01-07 | #21 - O entregador pode editar os seus dados pessoais | Prioritária | Frontend - To Do | 2021-01-14 | Diogo
2021-01-07 | #113 - Trocar o campo Tipo de Utilizador para o Seguro de entregador (Sim/Não) | Prioritária | Frontend - To Do | 2021-01-14 | Diogo
2021-01-07 | #111 - Criação do token | Prioritária | Backend - To Do | 2021-01-14 | Lara
2021-01-07 | #112 - Criação de um super administrador | Prioritária | Backend - To Do | 2021-01-14 | Lara
2021-01-07 | #45 - Aceita/rejeita entrega | Prioritária | Backend - To Do | 2021-01-14 | Lara

## Sprint Backlog
#Tarefa | #Requisito | Tarefa | Desenvolvido Por | Horas
#1 | #114 | Remover o input do tipo de utilizador Adicionar um input com value=user e tem de ser hidden | Jorge | 0.5
#2 | #71 | Fazer a ligação a api do Google maps | Jorge | 1.5
#3 | #61 | Fazer um formulário com toda a informação da encomenda realizada pelo cliente | Jorge | 1.5
#4 | #38 | Acrescentar uma lista ao pedido onde tem os dados pessoais do cliente | Jorge | 1
#5 | #109 | Adicionar um icon de carrinho de compras após o login feito O carrinho deverá mostrar o pedido do cliente | Simão | 0.5
#6 | #66 | Os entregadores tem a possibilidade de alterar os dados | Simão | 1
#7 | #110 | Adicionar um botão ver mais em cada categoria de restaurante na página inicial do site Cada botão irá redirecionar para cada restaurante | Simão | 1
#8 | #115 | Criar a página restaurantes com todos os campos: imagem, nome, localização, horário, número de telefone, email(opcional) | Simão | 2
#9 | #37 | A empresa insere o horário de abertura e fecho do restaurante | Diogo | 1
#10 | #19 | Criar um botão para editar os dados pessoais da empresa | Diogo | 1
#11 | #21 | Criar um botão para editar os dados pessoais do entregador Os entregadores tem a possibilidade de alterar os dados | Diogo | 1
#12 | #113 | Alterar o campo de Tipo de Utilizador no registar para Seguro de entregador (Sim ou Não) | Diogo | 1
#13 | #111 | Criação do token no frontend para o headers | Lara | 1
#14 | #112 | Criação de um super administrador através do id Criação de administradores com a permissões do super administrador | Lara | 1
#15 | #45 | O entregador pode aceitar ou rejeitar a entrega caso não esteja a efetuar uma outra entrega no momento | Lara | 1